## PAS
Título del documento: |  | Estrategia para el Fortalecimiento de la Gobernanza en el Sistema de Administración del Territorio
Documento CONPES No: |  |  |  | 4007 | Fecha de aprobación: |  |  | 2020-10-26 | Fecha de actualización: | [7 empty] | Dirección Técnica o grupo responsable en DNP: |  |  |  | DDDR |  |  |  | Entidades líderes: |  | Departamento Nacional de Planeación; Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; Departamento Administrativo Nacional de Estadística; Departamento Administrativo de la Función Pública; Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Objetivo general: |  | Implementar la estrategia para el fortalecimiento de la gobernanza sobre el sistema de administración del territorio, en los próximos 5 años, en los niveles local, regional y nacional, para facilitar la adecuada toma de decisiones sobre el territorio, en el marco del desarrollo sostenible, y la prestación eficiente de servicios a la ciudadanía en materia de administración del territorio.
[16 empty] | 1. PLAN DE ACCIÓN | [48 empty] | 2. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES
Objetivo | Importancia relativa del objetivo (%) | Acción | Importancia relativa de la acción (%) | Relación entre acciones | Responsable de la ejecución |  |  |  | Tiempo de ejecución |  | Indicador de cumplimiento | [11 empty] | Costo de las acciones (Millones de pesos) | [5 empty] | Recursos asignados para las acciones y sus fuentes | [20 empty] | Acción | Corte No. 01: MM/AAAA | [6 empty] | Corte No. 02: MM/AAAA | [6 empty] | Corte No. 03: MM/AAAA | [6 empty] | Corte No. 04: MM/AAAA
[5 empty] | Entidad | Dirección/Subdirección/Grupo/Unidad | Persona de contacto | Correo electrónico | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Tipo | Nombre | Fórmula de cálculo | Forma de acumulación | Línea base |  | Meta 2020 | Meta 2021 | Meta 2022 | Meta 2023 | Meta 2024 | Meta final | Costo 2020 | Costo 2021 | Costo 2022 | Costo 2023 | Costo 2024 | Total | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | Total |  | Indicador |  |  | Recursos |  | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas anuales | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas finales | Indicador |  |  | Recursos |  | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas anuales | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas finales | Indicador |  |  | Recursos |  | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas anuales | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas finales | Indicador |  |  | Recursos
[15 empty] | Valor | Año | [12 empty] | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 |  |  | Avance acumulado | % de avance metas anuales | % de avance metas finales | Avance | % de avance |  |  | Avance acumulado | % de avance metas anuales | % de avance metas finales | Avance | % de avance |  |  | Avance acumulado | % de avance metas anuales | % de avance metas finales | Avance | % de avance |  |  | Avance acumulado | % de avance metas anuales | % de avance metas finales | Avance | % de avance
Objetivo 1: Fortalecer la generación, estandarización e interoperabilidad de datos, para avanzar hacia la disposición de información integral del territorio, que apoye las funciones del SAT. | 33% | 1.1 Definir los lineamientos para la construcción de un inventario oficial de objetos territoriales que constituyen derechos, restricciones y responsabilidades. | 3.3% | Sí, 1.4 | Instituto Geográfico Agustín Codazzi; Departamento Administrativo Nacional de Estadística; Departamento Nacional de Planeación; Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Oficina Centro de Investigación y Desarrollo en Información Geográfica - CIAF; Dirección de Geoestadística; Subdirección de Descentralización y Fortalecimiento fiscal; Dirección de Gobierno Digital | Diana Rocío Galindo; Sandra Moreno; Oscar Gil; Aura María Cifuentes Gallo | dianar.galindo@igac.gov.co; slmorenom@dane.gov.co; ogil@dnp.gov.co; amcifuentes@mintic.gov.co | 2021-01-15 | 2021-03-30 | Producto | Documento con los lineamientos para la construcción de un inventario oficial de objetos territoriales que constituyen derechos, restricciones y responsabilidades. | Sumatoria de documento con los lineamientos para la construcción de un inventario oficial de objetos territoriales que constituyen derechos, restricciones y responsabilidades. | Acumulado | 0 | 2020 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 45 |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 45 | PGN-nación | [14 empty] | 45
|  | 1.2 Realizar el inventario y priorización de los objetos territoriales que constituyen derechos, restricciones y responsabilidades. | 4.95% | Sí, 1.4 | Instituto Geográfico Agustín Codazzi; Departamento Administrativo Nacional de Estadística; Departamento Nacional de Planeación; Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; Dirección General Marítima | Oficina Centro de Investigación y Desarrollo en Información Geográfica - CIAF; Dirección de Geoestadística; Subdirección de Descentralización y Fortalecimiento fiscal; Dirección de Gobierno Digital; Dirección General Marítima | Diana Rocío Galindo; Sandra Moreno; Oscar Gil; Aura María Cifuentes Gallo; Johana Martinez Cuesta | dianar.galindo@igac.gov.co; slmorenom@dane.gov.co; ogil@dnp.gov.co; amcifuentes@mintic.gov.co; jmartinezcu@dimar.mil.co | 2021-01-15 | 2022-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en la elaboración del inventario de los objetos territoriales que constituyen derechos, restricciones y responsabilidades. | Sumatoria del porcentaje de avance en la elaboración del inventario de los objetos territoriales que constituyen derechos, restricciones y responsabilidades Hito 1. Realizar ejercicio de priorización de las entidades productoras de información asociada a Objetos territoriales según su grado de madurez considerando los sectores mínimos a ser incluidos=40%. Hito 2. Consolidar el inventario (catálogo) de objetos geográficos territoriales que constituyen derechos, restricciones y responsabilidades=60%. | Acumulado | 0% | 2020 |  | 40% | 100% |  |  | 100% |  | 39 | 100 |  |  | 139 |  |  |  |  | 30 | PGN-nación | 9 | PGN-nación- funcionamiento | 75 | PGN-nación | 25 | PGN-nación- funcionamiento | [8 empty] | 139
|  | 1.3 Establecer una metodología para la definición de modelos extendidos LADM_COL y la caracterización de los objetos territoriales que constituyen derechos, restricciones y responsabilidades. | 3.3% | No | Instituto Geográfico Agustín Codazzi; Departamento Administrativo Nacional de Estadística; Departamento Nacional de Planeación; Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Oficina Centro de Investigación y Desarrollo en Información Geográfica - CIAF; Dirección de Geoestadística; Subdirección de Descentralización y Fortalecimiento Fiscal; Dirección de Gobierno Digital | Diana Rocío Galindo; Sandra Moreno; Oscar Gil; Aura María Cifuentes Gallo | dianar.galindo@igac.gov.co; slmorenom@dane.gov.co; ogil@dnp.gov.co; amcifuentes@mintic.gov.co | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Producto | Documento con metodología para la definición de modelos extendidos LADM_COL y la caracterización de los objetos territoriales asociados a derechos, restricciones y responsabilidades. | Sumatoria de documento con metodología para la definición de modelos extendidos LADM_COL y la caracterización de los objetos territoriales asociados a derechos, restricciones y responsabilidades. | Acumulado | 0 | 2020 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 147 |  |  |  | 147 |  |  |  |  | 147 | PGN-nación | [14 empty] | 147
|  | 1.4 Realizar el seguimiento a la implementación de los modelos extendidos de los objetos territoriales fundamentales para la administración del territorio. | 3.3% | Sí, 1.4 | Departamento Nacional de Planeación; Departamento Administrativo Nacional de Estadística; Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Subdirección de Descentralización y Fortalecimiento Fiscal; Dirección de Geoestadística; Dirección de Gobierno Digital | Oscar Gil; Sandra Moreno; Aura María Cifuentes Gallo | ogil@dnp.gov.co; slmorenom@dane.gov.co; amcifuentes@mintic.gov.co | 2022-02-02 | 2024-12-31 | Gestión | Número de reportes de seguimiento al estado de implementación de los modelos extendidos de los objetos territoriales fundamentales para la administración del territorio. | Sumatoria del número de reportes de seguimiento al estado de implementación de los modelos extendidos de los objetos territoriales fundamentales para la administración del territorio. | Acumulado | 0 | 2021 |  |  | 1 | 2 | 3 | 3 |  |  | 70 | 70 | 70 | 210 | [8 empty] | 70 | PGN-nación |  |  | 70 | PGN-nación |  |  | 70 | PGN-nación |  |  | 210
|  | 1.5 Implementar estándares técnicos para objetos territoriales que constituyen derechos, restricciones y responsabilidades. | 8% | Sí, 1.1 | Instituto Geográfico Agustín Codazzi; Departamento Administrativo Nacional de Estadística; Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; Departamento Nacional de Planeación; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Agencia Nacional de Tierras; Dirección General Marítima; Agencia Nacional de Minería; Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Oficina Centro de Investigación y Desarrollo en Información Geográfica - CIAF; Dirección de Geoestadística; Dirección de Espacio Urbano y Territorial; Subdirección de Descentralización y Fortalecimiento Fiscal; Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad; Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad; Dirección General Marítima; Oficina de Tecnología e Información; Dirección de Gobierno Digital | Diana Rocío Galindo; Sandra Moreno; Juan Nicolás Galarza; Oscar Gil; Oswaldo Aharon Porras Vallejo; Felipe Espinosa Camacho; Johana Martinez Cuesta; Estefania Gonzalez; Aura María Cifuentes Gallo | dianar.galindo@igac.gov.co; slmorenom@dane.gov.co; jgalarza@minvivienda.gov.co; ogil@dnp.gov.co; oporras@minambiente.gov.co; felipe.espinosa@agenciadetierras.gov.co; jmartinezcu@dimar.mil.co; estefania.gonzalez@anm.gov.co; amcifuentes@mintic.gov.co | 2022-02-01 | 2024-12-31 | Producto | Porcentaje de entidades a cargo de los objetos territoriales priorizados, que implementaron el estándar Land Administration Domain Model – LADM. | (Número de entidades que implementaron estándares técnicos para los objetos territoriales que constituyen derechos, restricciones y responsabilidades) / (Número de entidades priorizadas a cargo de los objetos territoriales) x 100 | Acumulado | 0% | 2021 |  |  | 10% | 35% | 50% | 50% |  |  | 345 | 345 | 345 | 1035 | [8 empty] | 300 | PGN-nación | 45 | PGN-nación- funcionamiento | 300 | PGN-nación | 45 | PGN-nación- funcionamiento | 300 | PGN-nación | 45 | PGN-nación- funcionamiento | 1035
|  | 1.6 Acompañar técnicamente a las entidades productoras de información de los objetos territoriales que constituyen derechos, restricciones y responsabilidades en el proceso de implementación de estándares técnicos. | 5.2% | Sí, 1.4 | Instituto Geográfico Agustín Codazzi | Oficina Centro de Investigación y Desarrollo en Información Geográfica - CIAF | Diana Rocío Galindo | dianar.galindo@igac.gov.co | 2022-01-01 | 2024-12-31 | Gestión | Número de reportes de acompañamiento al proceso de implementación de estándares técnicos. | Sumatoria del número de reportes de acompañamiento al proceso de implementación de estándares técnicos. | Acumulado | 0 | 2021 |  |  | 1 | 2 | 3 | 3 |  |  | 45 | 45 | 45 | 135 | [8 empty] | 45 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 45 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 45 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 135
|  | 1.7 Publicar y disponer, servicios digitales, de los objetos territoriales priorizados que constituyen derechos, restricciones y responsabilidades. | 4.95% | Sí, 1.4 | Instituto Geográfico Agustín Codazzi; Departamento Administrativo Nacional de Estadística; Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; Departamento Nacional de Planeación; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Agencia Nacional de Tierras; Dirección General Marítima; Agencia Nacional de Minería; Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Oficina Centro de Investigación y Desarrollo en Información Geográfica - CIAF; Dirección de Geoestadística; Dirección de Espacio Urbano y Territorial; Subdirección de Descentralización y Fortalecimiento Fiscal; Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad; Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad; Dirección General Marítima; Oficina de Tecnología e Información; Dirección de Gobierno Digital | Diana Rocío Galindo; Sandra Moreno; Juan Nicolás Galarza; Oscar Gil; Aura María Cifuentes Gallo; Oswaldo Aharon Porras Vallejo; Felipe Espinosa Camacho; Johana Martinez Cuesta; Estefania Gonzalez; Aura María Cifuentes Gallo | dianar.galindo@igac.gov.co; slmorenom@dane.gov.co; jgalarza@minvivienda.gov.co; ogil@dnp.gov.co; oporras@minambiente.gov.co; felipe.espinosa@agenciadetierras.gov.co; jmartinezcu@dimar.mil.co; estefania.gonzalez@anm.gov.co amcifuentes@mintic.gov.co | 2023-02-01 | 2024-12-31 | Producto | Porcentaje de objetos territoriales que constituyen derechos, restricciones y responsabilidades publicados (servicios digitales). | (Número de objetos territoriales que constituyen derechos, restricciones y responsabilidades publicados) / (Número de objetos territoriales que constituyen derechos, restricciones y responsabilidades priorizados) x 100 | Acumulado | 0% | 2022 |  |  |  | 35% | 50% | 50% |  |  |  | 50 | 300 | 350 | [12 empty] | 50 | PGN-nación |  |  | 300 | PGN-nación |  |  | 350 | 1.2
Objetivo 2: Desarrollar estrategias para la difusión, el uso y el aprovechamiento de la información del territorio, con el fin de que sea utilizada tanto por los tomadores de decisión como por la ciudadanía, y sea un insumo para la optimización progresiva de los servicios al ciudadano relativos al territorio. | 33% | 2.1 Desarrollar la propuesta de estandarización y optimización de trámites al ciudadano relacionados con la administración del territorio. | 3.54% | No | Departamento Administrativo de la Función Pública; Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; Departamento Nacional de Planeación; Departamento Administrativo Nacional de Estadística | Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano; Dirección de Espacio Urbano y Territorial; Subdirección de Descentralización y Fortalecimiento Fiscal; Dirección de Geoestadística | Fernando Segura Restrepo; Juan Nicolás Galarza; Johanna López; Sandra Moreno | fsegura@funcionpublica.gov.co; jgalarza@minvivienda.gov.co; johalopez@dnp.gov.co; slmorenom@dane.gov.co | 2020-11-01 | 2022-07-31 | Gestión | Porcentaje de avance en el diseño de la propuesta de optimización y estandarización gradual de trámites al ciudadano relacionados con la administración del territorio. | Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño de la propuesta de optimización y estandarización gradual de trámites al ciudadano relacionados con la administración del territorio Hito 1. Identificación de trámites a estandarizar y optimizar=10%. Hito 2. Elaboración de propuesta de estandarización y optimización para un primer grupo de trámites priorizados en el marco SAT y de los procedimientos internos asociados, según los lineamientos y metodologías dadas por DAFP=40%. Hito 3. Elaboración de propuesta de estandarización y optimización para el segundo grupo de trámites priorizados en el marco SAT y de los procedimientos internos asociados, según los lineamientos y metodologías dadas por DAFP=50%. | Acumulado | 0% | 2019 | 10% | 50% | 100% |  |  | 100% | 20 | 170 | 170 |  |  | 360 | 20 | PGN-nación |  |  | 170 | PGN-nación |  |  | 170 | PGN-nación | [10 empty] | 360 | 2.1
|  | 2.2. Acompañar la adopción o implementación de la propuesta de estandarización y optimización de trámites al ciudadano relacionados con la administración del territorio. | 6% | Sí, 2.1 | Departamento Administrativo de la Función Pública; Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; Departamento Nacional de Planeación; Superintendencia de Notariado y Registro; Agencia Nacional de Tierras; Instituto Geográfico Agustín Codazzi | Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano; Dirección de Espacio Urbano y Territorial; Subdirección de Descentralización y Fortalecimiento Fiscal; Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras; Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad; Oficina Investigación y Desarrollo en Información Geográfica -CIAF | Fernando Segura Restrepo; Juan Nicolás Galarza; Johanna López; Lina Victoria Baron Cabrera; Felipe Espinosa Camacho; Diana Rocío Galindo | fsegura@funcionpublica.gov.co; jgalarza@minvivienda.gov.co; johalopez@dnp.gov.co; lina.baron@supernotariado.gov.co; felipe.espinosa@agenciadetierras.gov.co; dianar.galindo@igac.gov.co | 2022-02-01 | 2024-12-31 | Producto | Entidades acompañadas para la adopción o implementación de la propuesta de estandarización y optimización de trámites. | Número de entidades del nivel nacional o territorial acompañadas para la adopción o implementación de la propuesta de estandarización y optimización de trámites. | Acumulado | 0 | 2021 |  |  | 1 | 3 | 5 | 5 |  |  | 120 | 150 | 150 | 420 | [8 empty] | 120 | PGN-nación |  |  | 150 | PGN-nación |  |  | 150 | PGN-nación |  |  | 420
|  | 2.3 Definir los lineamientos y criterios para una ventanilla integrada para la consulta y gestión de información sobre la administración del territorio, que también estará integrada al portal único del Estado. | 3.31% | No | Departamento Administrativo Nacional de Estadística; Instituto Geográfico Agustín Codazzi; Departamento Nacional de Planeación; Departamento Administrativo de la Función Pública; Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Dirección de Geoestadística; Oficina Investigación y Desarrollo en Información Geográfica -CIAF; Subdirección de Descentralización y Fortalecimiento Fiscal; Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano; Dirección de Gobierno Digital | Sandra Moreno; Diana Rocío Galindo; Oscar Gil; Fernando Segura Restrepo; Aura María Cifuentes Gallo | slmorenom@dane.gov.co; dianar.galindo@igac.gov.co; ogil@dnp.gov.co; fsegura@funcionpublica.gov.co; amcifuentes@mintic.gov.co | 2021-02-02 | 2021-11-12 | Gestión | Documento con lineamientos para ventanilla integrada de consulta y gestión de información sobre la administración del territorio. | Número de documentos con la definición de los lineamientos y criterios para una ventanilla integrada. | Acumulado | 0 | 2020 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 25 | PGN-nación | [14 empty] | 25
|  | 2.4 Diseñar una estrategia de mecanismos colaborativos para el mantenimiento, disposición y análisis de la información del territorio a través de una ventanilla integrada. | 2.36% | No | Departamento Administrativo Nacional de Estadística; Instituto Geográfico Agustín Codazzi; Departamento Nacional de Planeación; Departamento Administrativo de la Función Pública; Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Dirección de Geoestadística; Oficina Investigación y Desarrollo en Información Geográfica -CIAF; Subdirección de Descentralización y Fortalecimiento Fiscal; Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano; Dirección de Gobierno Digital | Sandra Moreno; Diana Rocío Galindo; Oscar Gil; Fernando Segura Restrepo; Aura María Cifuentes Gallo | slmorenom@dane.gov.co; dianar.galindo@igac.gov.co; ogil@dnp.gov.co; fsegura@funcionpublica.gov.co; amcifuentes@mintic.gov.co | 2021-02-02 | 2023-11-11 | Gestión | Porcentaje de avance en el diseño de estrategia de mecanismos colaborativos para ventanilla integrada de consulta y gestión de información del territorio. | Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño de estrategia de mecanismos colaborativos para ventanilla integrada de consulta y gestión de información del territorio. Hito 1. Diseño de estrategia de mecanismos colaborativos e incentivos para la colaboración de actores privados=40%. Hito 2. Documento que contenga propuesta para la implementación de ventanilla integrada para la consulta y gestión de información sobre la administración del territorio=40%. Hito 3. Proceso de socialización de propuesta de ventanilla única=20%. | Acumulado | 0% | 2020 |  | 40% | 80% | 100% |  | 100% |  | 27 | 52 | 52 |  | 131 |  |  |  |  | 27 | PGN-nación |  |  | 52 | PGN-nación |  |  | 52 | PGN-nación | [6 empty] | 131
|  | 2.5 Desarrollar insumos analíticos de medición y evaluación de capacidades territoriales en uso, análisis y explotación de la información relacionada con la administración del territorio. | 3.54% | No | Departamento Nacional de Planeación; Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación; Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; Departamento Administrativo Nacional de Estadística; Instituto Geográfico Agustín Codazzi; Unidad de Planificación Rural Agropecuaria | Subdirección de Descentralización y Fortalecimiento Fiscal; Oficina de Planeación; Dirección de Espacio Urbano y Territorial; Dirección de Geoestadística; Oficina Investigación y Desarrollo en Información Geográfica -CIAF; Dirección General | Sebastián Restrepo; Omar Enrique Hanggi Valores; Juan Nicolás Galarza; Sandra Moreno; Diana Rocío Galindo; Felipe Fonseca Fino | srestrepo@dnp.gov.co; oehanggi@minciencias.gov.co; jgalarza@minvivienda.gov.co; slmorenom@dane.gov.co; dianar.galindo@igac.gov.co; felipe.fonseca@upra.gov.co | 2020-11-15 | 2021-12-31 | Gestión | Porcentaje de avance en el desarrollo de insumos analíticos de medición y evaluación de capacidades territoriales en el uso, análisis y explotación de la información relacionada con la administración del territorio. | Sumatoria del porcentaje de avance en el desarrollo de insumos analíticos de medición y evaluación de capacidades territoriales en el uso, análisis y explotación de la información relacionada con la administración del territorio Hito 1. Versión preliminar instrumento para recolectar información cuantitativa y cualitativa sobre capacidades=30%. Hito 2. Versión final instrumento para recolectar información cuantitativa y cualitativa sobre capacidades=30%. Hito 3. Levantar información cuantitativa y cualitativa sobre capacidades=40%. | Acumulado | 0% | 2019 | 30% | 100% |  |  |  | 100% | 15 | 350 |  |  |  | 365 | 15 | PGN-nación |  |  | 350 | PGN-nación | [14 empty] | 365
|  | 2.6 Desarrollar un programa de fortalecimiento de capacidad territorial en el uso, análisis y explotación de la información relacionada con la administración del territorio. | 3.54% | Sí, 2.3 | Departamento Nacional de Planeación; Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación; Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; Departamento Administrativo Nacional de Estadística; Instituto Geográfico Agustín Codazzi; Unidad de Planificación Rural Agropecuaria | Subdirección de Descentralización y Fortalecimiento Fiscal; Oficina de Planeación; Dirección de Espacio Urbano y Territorial; Dirección de Geoestadística; Oficina Investigación y Desarrollo en Información Geográfica -CIAF; Dirección General | Sebastián Restrepo; Omar Enrique Hanggi Valores; Juan Nicolás Galarza; Sandra Moreno; Diana Rocío Galindo; Felipe Fonseca Fino | srestrepo@dnp.gov.co; oehanggi@minciencias.gov.co; jgalarza@minvivienda.gov.co; slmorenom@dane.gov.co; dianar.galindo@igac.gov.co; felipe.fonseca@upra.gov.co | 2021-05-01 | 2021-08-30 | Gestión | Porcentaje de avance en el proceso de desarrollo del programa de fortalecimiento de capacidad territorial en el uso, análisis y explotación de la información relacionada con la administración del territorio. | Sumatoria del porcentaje de avance en el proceso de desarrollo de la estrategia de formación y capacitación territorial en el uso, análisis y explotación de la información relacionada con la administración del territorio Hito 1. Identificación de estrategias que ya se estén implementando hacia el desarrollo de capacidad territorial para el uso, análisis y explotación de información del territorio=15%. Hito 2. Definir los actores estratégicos=15%. Hito 3. Consolidar un plan de trabajo=20%. Hito 4. Estructuración del programa=50%. | Acumulado | 0% | 2020 |  | 100% |  |  |  | 100% |  | 131 |  |  |  | 131 |  |  |  |  | 100 | PGN-nación | 31 | [13 empty] | 131
|  | 2.7 Realizar el pilotaje del programa de fortalecimiento de capacidad territorial en el uso, análisis y explotación de la información relacionada con la administración del territorio. | 4.71% | Sí, 2.4 | Departamento Nacional de Planeación; Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; Departamento Administrativo Nacional de Estadística; Instituto Geográfico Agustín Codazzi | Subdirección de Descentralización y Fortalecimiento Fiscal; Oficina de Planeación; Dirección de Espacio Urbano y Territorial; Dirección de Geoestadística; Oficina Investigación y Desarrollo en Información Geográfica -CIAF | Sebastián Restrepo; Aura María Cifuentes Gallo; Juan Nicolás Galarza; Sandra Moreno; Diana Rocío Galindo | srestrepo@dnp.gov.co; amcifuentes@mintic.gov.co; jgalarza@minvivienda.gov.co; slmorenom@dane.gov.co; dianar.galindo@igac.gov.co | 2021-10-01 | 2022-03-30 | Producto | Número de personas formadas. | Sumatoria de numero de personas formadas. | Acumulado | 0 | 2020 |  | 10 | 50 |  |  | 50 |  | 50 | 50 |  |  | 100 |  |  |  |  | 50 | PGN-nación |  |  | 50 | PGN-nación | [10 empty] | 100
|  | 2.8 Implementar el programa de fortalecimiento de capacidad territorial en el uso, análisis y explotación de la información relacionada con la administración del territorio. | 6% | Sí, 2.4 y 2.6 | Departamento Nacional de Planeación; Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; Departamento Administrativo Nacional de Estadística; Instituto Geográfico Agustín Codazzi | Subdirección de Descentralización y Fortalecimiento Fiscal; Oficina de Planeación; Dirección de Espacio Urbano y Territorial; Dirección de Geoestadística; Oficina Investigación y Desarrollo en Información Geográfica -CIAF | Sebastián Restrepo; Aura María Cifuentes Gallo; Juan Nicolás Galarza; Sandra Moreno; Diana Rocío Galindo | srestrepo@dnp.gov.co; amcifuentes@mintic.gov.co; jgalarza@minvivienda.gov.co; slmorenom@dane.gov.co; dianar.galindo@igac.gov.co | 2022-06-01 | 2024-12-31 | Producto | Número de personas formadas. | Sumatoria de numero de personas formadas. | Acumulado | 0 | 2021 |  |  | 150 | 200 | 550 | 550 |  |  | 200 | 300 | 300 | 800 | [8 empty] | 200 | PGN-nación |  |  | 300 | PGN-nación |  |  | 300 | PGN-nación |  |  | 800
Objetivo 3: Definir estructuras de operación del SAT en los diferentes niveles territoriales para impulsar su funcionamiento sinérgico. | 34% | 3.1 Mapear los actores e instancias de decisión que hacen parte de la administración del territorio, tanto en el nivel nacional como territorial. | 5% | No | Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; Departamento Nacional de Planeación; Departamento Administrativo de la Función Pública; Departamento Administrativo Nacional de Estadística; Dirección General Marítima | Dirección de Espacio Urbano y Territorial; Subdirección de Ordenamiento Territorial; Dirección de Desarrollo Organizacional; Dirección de Geoestadística; Dirección General Marítima | Juan Nicolás Galarza; Esteban Paez; Hugo Pérez Ballesteros; Sandra Moreno; Johana Martinez Cuesta | jgalarza@minvivienda.gov.co; epaez@dnp.gov.co; hperez@funcionpublica.gov.co; slmorenom@dane.gov.co jmartinezcu@dimar.mil.co | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Gestión | Porcentaje de avance en el mapeo de los actores e instancias de decisión que hacen parte de la administración del territorio. | Sumatoria del porcentaje de avance en el mapeo de los actores e instancias de decisión que hacen parte de la administración del territorio Hito 1. Identificación de todos los actores e instancias de decisión relacionados con las 4 funciones del SAT (uso, tenencia, valor, desarrollo) y su nivel de incidencia=20%. Hito 2. Identificar las instancias de decisión en las que participa la sociedad civil=20%. Hito 3. Identificar las interacciones entre las diferentes instancias de decisión=30%. Hito 4. Identificar objetivos en común en las instancias de decisión=30%. | Acumulado | 0% | 2020 |  | 100% |  |  |  | 100% |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 | PGN-nación | [14 empty] | 100 | N.1 | [5 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
|  | 3.2 Caracterizar el modelo de operación actual del SAT con el fin de visualizar los propósitos de las diferentes entidades con respecto al SAT, interacciones, beneficiarios, canales de atención, recursos, procesos, aliados, fuentes de financiación y resultados. | 5% | Sí, 3.1 | Departamento Administrativo de la Función Pública; Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; Departamento Nacional de Planeación; Departamento Administrativo Nacional de Estadística; Dirección General Marítima | Dirección de Desarrollo Organizacional; Dirección de Espacio Urbano y Territorial; Subdirección de Ordenamiento Territorial; Dirección de Geoestadística; Dirección General Marítima | Hugo Pérez Ballesteros; Juan Nicolás Galarza; Esteban Paez; Sandra Moreno Johana Martinez Cuesta | jgalarza@minvivienda.gov.co; hperez@funcionpublica.gov.co; epaez@dnp.gov.co; slmorenom@dane.gov.co jmartinezcu@dimar.mil.co | 2022-02-01 | 2022-12-30 | Producto | Documento del modelo de operación actual del SAT. | Documento que describa el modelo de operación actual del SAT, que incluya canales de atención, recursos, procesos, aliados, fuentes de financiación y resultados. | Acumulado | 0 | 2021 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 300 |  |  | 300 | [8 empty] | 300 | PGN-nación | [10 empty] | 300
|  | 3.3 Caracterizar los mecanismos actuales de resolución de conflictos entre los derechos, restricciones y responsabilidades relacionados con la administración del territorio. | 5% | Sí, 3.1 y 3.2 | Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; Departamento Nacional de Planeación; Departamento Administrativo de la Función Pública; Departamento Administrativo Nacional de Estadística; Dirección General Marítima; Unidad de Planificación Rural Agropecuaria | Dirección de Espacio Urbano y Territorial; Subdirección de Ordenamiento Territorial; Dirección de Desarrollo Organizacional; Dirección de Geoestadística; Dirección General Marítima; Dirección General | Juan Nicolás Galarza; Esteban Paez; Hugo Pérez Ballesteros; Sandra Moreno; Johana Martinez Cuesta; Felipe Fonseca Fino | jgalarza@minvivienda.gov.co; epaez@dnp.gov.co; hperez@funcionpublica.gov.co; slmorenom@dane.gov.co; jmartinezcu@dimar.mil.co; felipe.fonseca@upra.gov.co | 2022-02-01 | 2022-11-30 | Producto | Documento con caracterización de los mecanismos actuales de resolución de conflictos entre los derechos, restricciones y responsabilidades relacionados con la administración del territorio. | Documento con caracterización de los mecanismos actuales de resolución de conflictos entre los derechos, restricciones y responsabilidades relacionados con la administración del territorio. | Acumulado | 0 | 2021 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 150 |  |  | 150 | [8 empty] | 150 | PGN-nación | [10 empty] | 150
|  | 3.4 Identificar oportunidades de optimización del modelo de operación actual del SAT. | 4% | Sí, 3.1 y 3.2 | Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; Departamento Nacional de Planeación; Departamento Administrativo de la Función Pública; Departamento Administrativo Nacional de Estadística; Dirección General Marítima | Dirección de Espacio Urbano y Territorial; Subdirección de Ordenamiento Territorial; Dirección de Desarrollo Organizacional; Dirección de Geoestadística; Dirección General Marítima; Dirección General | Juan Nicolás Galarza; Esteban Paez; Hugo Pérez Ballesteros; Sandra Moreno; Johana Martinez Cuesta | jgalarza@minvivienda.gov.co; epaez@dnp.gov.co; hperez@funcionpublica.gov.co; slmorenom@dane.gov.co; jmartinezcu@dimar.mil.co | 2022-02-01 | 2022-11-30 | Gestión | Porcentaje de avance en la identificación de oportunidades de mejora del modelo de operación del SAT. | Sumatoria del porcentaje de avance en la identificación de oportunidades de mejora del modelo de operación del SAT Hito 1. Identificación de oportunidades de racionalización de instancias (Gobierno Corporativo)=40%. Hito 2. Identificación de oportunidades de mejora en el modelo de operación=60%. | Acumulado | 0% | 2021 |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 150 |  |  | 150 | [8 empty] | 150 | PGN-nación | [10 empty] | 150 | N.2
|  | 3.5 Desarrollar una propuesta para formalización del SAT. | 12% | Sí, 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 | Departamento Administrativo de la Función Pública; Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; Departamento Nacional de Planeación; Departamento Administrativo Nacional de Estadística; Dirección General Marítima | Dirección de Desarrollo Organizacional; Dirección de Espacio Urbano y Territorial; Subdirección de Ordenamiento Territorial; Dirección de Geoestadística; Dirección General Marítima | Hugo Pérez Ballesteros; Juan Nicolás Galarza; Esteban Paez; Sandra Moreno Johana Martinez Cuesta | hperez@funcionpublica.gov.co; jgalarza@minvivienda.gov.co; epaez@dnp.gov.co; slmorenom@dane.gov.co; jmartinezcu@dimar.mil.co | 2023-06-01 | 2023-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en el documento con la propuesta normativa para la formalización del Sistema de Administración del Territorio. | Sumatoria del porcentaje de avance en el documento con la propuesta normativa para la formalización del Sistema de Administración del Territorio Hito 1. Propuesta de estructura institucional del SAT, la cual incluye las funciones de definición de protocolos para la generación de alertas y la gestión de los conflictos que se presentan entre derechos, restricciones y responsabilidades relativos al territorio, en el marco de las funciones del mismo (uso, desarrollo, tenencia, valor)=50%. Hito 2. Desarrollo de la propuesta normativa para la formalización del SAT=50%. | Acumulado | 0% | 2022 |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  |  | 300 |  | 300 | [12 empty] | 300 | PGN-nación | [6 empty] | 300 | N.i
|  | 3.6 Desarrollar una estrategia para la apropiación de la administración del territorio en los niveles territoriales. | 3% | Sí, 3.5 | Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; Departamento Nacional de Planeación; Departamento Administrativo de la Función Pública; Departamento Administrativo Nacional de Estadística; Dirección General Marítima | Dirección de Espacio Urbano y Territorial; Subdirección de Ordenamiento Territorial; Dirección de Desarrollo Organizacional; Dirección de Geoestadística; Dirección General Marítima | Juan Nicolás Galarza; Esteban Paez; Hugo Pérez Ballesteros; Sandra Moreno; Johana Martinez Cuesta | jgalarza@minvivienda.gov.co; epaez@dnp.gov.co; hperez@funcionpublica.gov.co; slmorenom@dane.gov.co; jmartinezcu@dimar.mil.co | 2024-02-01 | 2024-07-31 | Producto | Porcentaje de avance en el documento con la propuesta de apropiación la administración del territorio en los niveles territoriales. | Sumatoria del porcentaje de avance en el documento con la propuesta de apropiación de la administración del territorio en los niveles territoriales Hito 1. Definir los actores estratégicos=33%. Hito 2. Estructuración del documento con la estrategia=34%. Hito 3. Validación de la propuesta con actores territoriales=33%. | Acumulado | 0% | 2023 |  |  |  |  | 100% | 100% |  |  |  |  | 200 | 200 | [16 empty] | 200 | PGN-nación |  |  | 200 | N.i
[17 empty] | Costos y recursos asignados totales | [5 empty] | 35 | 1084 | 1752 | 1312 | 1410 | 5593 | 35 |  |  |  | 1084 |  |  |  | 1752 |  |  |  | 1312 |  |  |  | 1410 |  |  |  | 5593 | N.i
[16 empty] | Diferencia entre el total de recursos asignados a las acciones y el costo total de las acciones (1) | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
(1) Indica si la política está financiada o desfinanciada. Un resultado negativo indica que las entidades involucradas no cuentan con los recursos suficientes para financiar la política.
3. BALANCE CUALITATIVO DEL SEGUIMIENTO
Preguntas cualitativas | 1. ¿Qué dificultades o restricciones se han presentado en la ejecución de las acciones que han perjudicado el cumplimiento de los planteamientos del documento?
2. ¿Qué cambios se han presentado que afecten lo establecido en las acciones del documento?
3. ¿Con el cumplimiento de las acciones se logra el objetivo general del documento? Si la respuesta es NO, ¿cuáles acciones podrían modificarse o adicionarse que no fueron contempladas en el documento? Justifique.
Corte No. 1 MM/AA | 1.
2.
3.
Corte No. 2 MM/AA | 1.
2.
3.
Corte No. 3 MM/AA | 1.
2.
3.
Corte No. N MM/AA | 1.
2.
3.
“Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, "Por el cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales" y de conformidad con lo señalado en el Decreto 1377 de 2013, con el diligenciamiento de este formulario manifiesto que he sido informado por el Departamento Nacional de Planeación en adelante el DNP de lo mencionado en el siguiente enlace https://www.dnp.gov.co/atencion-al-ciudadano/Paginas/Finalidades-Bases-de-Datos-Personales.aspx”